HARMONOGRAM ZADAŃ NAD OPRACOWANIEM

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MIKOŁAJKI na lata 2007-2013

| Lp. | Wyszczególnienie | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Mikołajki | Październik 2007 | Rada Miejska w Mikołajkach |
| 2. | Wyznaczenie Pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji – pełnomocnik będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji oraz odpowiedzialnego za zbieranie wniosków, przygotowywanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji | Listopad 2007 | Zarządzenie Burmistrza Mikołajek |
| 3. | Powołanie Zespołów Koordynacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie programu rewitalizacji w 3 obszarach: techniczno-przestrzennym, społecznym i gospodarczym | Listopad 2007 | Zarządzenie Burmistrza Mikołajek |
| 4. | Poinformowanie mieszkańców oraz zaproszenie instytucji/osób/partnerów społecznych do włączenia się nad aktualizacją programu | Listopad 2007 | Pełnomocnik ds. rewitalizacji |
| 5. | Aktualizacja obszaru przewidzianego do rewitalizacji (strefy, powierzchnia, przygotowanie mapy) | Listopad 2007 | Pełnomocnik, Zespół Zadaniowy, Grupa Primus |
| 6. | Charakterystyka obecnej sytuacji rewitalizowanego obszaru (zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka, sfera społeczna, analiza SWOT) | Listopad/ grudzień 2007 | Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne |
| 7. | Opracowanie rozdziału dot. powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta i regionu (strategie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, MPZP) | Listopad/ grudzień 2007 | Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne |
| 8. | Opracowanie założeń Programu Rewitalizacji: ustalenie okresów programowania (czy plan na lata 2007-2013 i w tym podokresy, czy plan na lata 2007-2013 z perspektywą 2014-2018 – jest to wymóg aby uwzględnić dwie perspektywy finansowe), zasięg terytorialny obszaru, kryteria wyboru i kolejność realizacji | Grudzień 2007 | Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne |
| 9. | Wyznaczenie planowanych celów szczegółowych rewitalizacji oraz działań i wskaźników osiągnięć w określonych wcześniej okresach perspektyw finansowych | Grudzień / styczeń 2008 | Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne |
| 10. | Opracowanie Planu Finansowego Rewitalizacji na wcześniej określone perspektywy finansowe | Grudzień / styczeń 2008 | Grupa Primus, Pełnomocnik |
| 11. | Opracowanie systemu wdrażania oraz sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Programu Rewitalizacji | Styczeń 2008 | Grupa Primus, Pełnomocnik |
| 12. | Przedstawienie kompleksowego Programu Rewitalizacji | Styczeń 2008 | Grupa Primus |
| 13. | Wnoszenie uwag, konsultacje internetowe | Luty 2008 | Pełnomocnik |
| 14. | Przyjęcie Uchwałą przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki | Luty 2008 | Rada Miejska |